## Sheet1
序号 | 问题描述 | 原问题状态 | 当前处理状态 | 备注
1 | 签约信息填写界面都是必填项，未填会跳出提示窗口，建议添加红星标记所有必填项。（未解决） | 未解决 | 已修复，待验证
2 | 注册成功后跳转至首页，没有跳转到签约界面 | 已解决 |  | 9.6业务验证通过
3 | 再次从东方支付关税系统点选申请开通无法跳转 | 已解决 |  | 9.6业务验证通过
4 | 未申请用户点击确定按钮跳转到东方支付，跳转地址有问题，无法跳转税费系统 | 已解决 |  | 9.6业务验证通过
5 | 圆达进行代付审核，审核内容：圆达关税贷客户默认额度都是100万，审核是否超额，但是差额没有系统提示，需要人工线下通知，会影响客户关税支付时效性，有业务风险存在，需要增加系统提示 | 未解决 | 已修复，待验证 | 剩余申请额度=总额度（100万）-所有还款中的剩余本金-垫税状态为（申请中+垫税成功+预扣成功+实扣成功）的申请金额汇总，此条件用于客户在垫税申请时做判断
6 | 税单中心内下，进度查询、账单查询内容重复 | 需求未明
7 | 进度查询、账单查询中点击详情，跳出内容相同两个查询内容不明确 | 需求未明
8 | 预扣失败后，该笔订单没有回到税单列表，也无法查询该税单 | 已解决 |  | 9.6业务验证通过
9 | 预扣撤单后，该笔订单没有回到税单列表，也无法查询该税单 | 已解决 |  | 9.6业务验证通过
10 | 单笔税单删单测试，删单后税单信息消失，未显示删单状态 | 已解决 |  | 9.6业务验证通过
11 | 删单后税单信息消失，未显示删单状态 | 已解决 |  | 9.6业务验证通过
12 | 批量税单垫付超额，没有显示客户的最大贷款金额是多少 | 未解决 | 已修复，待验证