## Sheet1
序号 | 问题描述 | 原问题状态 | 当前处理状态 | 备注
1 | "垫税成功"字样修改为"申请成功" | 未解决 | 已修复，待验证 | 待9月10日园达业务测试一并验证
2 | 后管"贷款需求管理"界面，选择需求详情，不同需求出现税单相同的情况 | 未解决 | 已修复，待验证 | 待9月10日园达业务测试一并验证
3 | 后管"贷款需求管理"界面，需求金额和点击详情页的金额不一致 | 未解决 | 已修复，待验证 | 待9月10日园达业务测试一并验证
4 | 尾标不能投 | 未解决 | 待修复，预计9月8日完成修复 | 待9月10日园达业务测试一并验证
5 | 客户剩余额度计算错误 | 未解决 | 已修复，待验证 | 待9月10日园达业务测试一并验证